PROJET DE POLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER

PLAN D’AFFAIRES

Production et commercialisation de TUBERCULES DE MANIOC

| Nom de l’entreprise : |  |
| --- | --- |
| Localisation : |  |
| Nom de l'entrepreneur : |  |
| Contacts : |  |

Yamoussoukro,

Préparé avec l’assistance technique de :

Table des matières

1.	ANALYSE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE	3

1.1.	Présentation du projet	3

1.2.	Planification marketing du projet	3

1.3.	Infrastructures et technologie du projet	5

1.4.	Organisation des équipes et fonctionnement	6

2.	ESTIMATIONS FINANCIERES	7

3.	IDENTIFICATION DES RISQUES ET LEUR MITIGATION	11

# ANALYSE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE

## Présentation du projet

Le projet de la coopérative SCOOPS consiste à la mise en place en exploitation de 25 ha de culture de manioc d’ici à 2027 dont 15 ha pour la première année, ensuite 20 ha pour la 2ème année et enfin 25 Ha pour la 3ème année. La parcelle d’exploitation agricole est située dans la localité de N’Gattadolikro à 15 Km de Tiébissou.

Le projet vise à satisfaire l’approvisionnement en tubercules de manioc dans le département de Tiébissou et environnants en vue de contribuer d’une part à la sécurité alimentaire d’autre part à l’amélioration des revenus des membres de la coopérative.

La vision de la coopérative SCOOPS est de contribuer à l’autonomisation des membres et à la sécurité alimentaire dans le département de Tiébissou.

Les objectifs opérationnels du projet sont :

- Exploiter plus de 25 Ha en moyenne par an de parcelle agricole pour le manioc;

- Produire et commercialiser  plus de 500 T en moyenne / an d’ici 2027

A côté de cette analyse microéconomique, nous relevons que le gouvernement a engagé d’importants moyens pour le développement des cultures vivrières en particulier le manioc, le riz, le maïs, etc...

Les activités de production de ces cultures occupent une frange importante de la population constituée de femmes et de jeunes périurbaines et rurales.

Bien que les cultures soient produites sur l’ensemble du pays, les zones qui contribuent le plus à l’offre globale  le manioc) sont : le Sud, le Centre-Nord, le Centre-Ouest, l’Est,

C’est aussi un produit d’autoconsommation, 3è produit de base après le riz dans les mets ivoiriens..

## Planification marketing du projet

La stratégie mise en place par SCOOPS pour assurer le succès et le développement du projet débutera d’une part par le renforcement de la solidarité entre les membres et d’autre part de disposer de ses propres parcelles agricoles et de développer et formaliser son réseau de commercialisation. Parallèlement, cette stratégie sera étendue aux 4 P du marketing mix.

Au niveau du produit – la qualité des produits prendra en compte l’aspect frais et naturel de la production vendue avant même la récolte.

Au niveau de la distribution – les produits seront vendus bord champ ou acheminé vers les consommateurs au niveau du département de Tiébissou, ils seront vendus en gros et livrés au client à ses frais. La clientèle disposant de contrats formels avec la coopérative sera privilégiée pour l’accès aux produits.

Au niveau de la publicité – les réseaux sociaux seront mis à contribution et la collaboration avec la mairie de Tiébissou sera renforcée pour étendre le portefeuille commercial de la coopérative dans le département de Tiébissou.

Au niveau du prix – les marges seront ramenées à des proportions proches du seuil de rentabilité pour favoriser un prix abordable sur le marché. En outre, les prix seront fixés en fonction du coût de production et de l’évolution du marché à chaque saison de production et de la disponibilité.

| PRIX MOYEN UNITAIRE DES PRODUITS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produits | Poids | Prix unitaire |
| Tubercule de Manioc | Par Tonne | 45.000 |

## Infrastructures et technologie du projet

Le projet de la coopérative SCOOPS consiste à exploiter pour la première année QUINZE (15) hectares de Culture de manioc pour un cycle de 12 mois / an.

Les hypothèses et projections de réalisation du projet sont décrites ci-après :

Caractéristique technique et Agronomique sur 1 Ha.

|  | Manioc |
| --- | --- |
| Variété | YAVO |
| Densité | 10.000 |
| Dispositif des plants/Semis | 50 cm*50 cm |
| Rendement moyen | 20 tonnes |
| Taux de germination | 90% |
| Total durée cycle | 12 mois |

Cycle de Production des cultures de Manioc

Après le choix et l’acquisition du terrain agricole, le cycle de production de la culture du Manioc se présente comme suit :

| Itinéraire culturale | Manioc |
| --- | --- |
| Préparation du Terrain (défrichage, Labour) | 1 semaine |
| Traitement à l’Herbicide | 2 semaines |
| Planting | 1 semaine |
| Maturité des plantes / entretiens parcelle | 4-48 semaines |
| Récolte/ vente | 48-52 semaines |
| NB : l’entretien de la parcelle se fera tout le long du cycle de production, soit depuis la Planting jusqu’à la phase de récolte. |  |

Plan de Production prévisionnel (Calage) sur l’année

Le cycle de production durera  12 mois. De plus, durant la mise en exploitation du manioc il est possible d’associer la culture du maïs dans une parcelle de manioc avec une densité de 15 Kg de maïs pour 1 ha de manioc.

Projection de production annuelle sur 3 ans

Les estimations prévues sont estimées comme suit :

|  | Surface |  | Volume (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Année 1 : | 15 Ha |  | 300.000 |
| Année 2 : | 20 Ha |  | 400.000 |
| Année 3 : | 25 Ha |  | 500.000 |
| Rendement moyen : |  | 20 T/ Ha |  |

Infrastructure de Production prévues pour le projet

La réalisation du projet de la coopérative SCOOPS nécessite principalement :

- Quinze (15) hectares de parcelle agricoles la 1ère année

- le site de l’exploitation agricole du projet est situé dans  le département de Tiébissou.

Concernant les équipements/matériels, la réalisation du projet nécessitera principalement :

| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| Machette + lime | 10 | 3 500 | 35 000 |
| Daba | 10 | 1 000 | 10 000 |
| Brouette + râteau | 5 | 22 000 | 110 000 |
| Pulvérisateur + botte | 5 | 20 000 | 100 000 |
| Pioche | 10 | 1 500 | 15 000 |
|  |  |  | 270 000 |

Pour les moyens de contrôle de qualité de la production, SCOOPS s’attachera les services du technicien agricole et de l’appui de l’ANADER.

## Organisation des équipes et fonctionnement

L’équipe nécessaire pour le projet de la coopérative SCOOPS est indiquée comme suit :

| Poste | Nombre | Profil | Niveau de rémunération |
| --- | --- | --- | --- |
| Président | 1 | Forfait | SCOOPS |
| Technicien agricole | 1 | Forfait | 300.000 |
| Ouvrier agricole | - | Forfait | SCOOPS |

# ESTIMATIONS FINANCIERES

La réalisation du projet de SCOOPS nécessite un budget global de 6.495.000 FCFA déclinés comme suit :

| INVESTISSEMENTS |  |  | MONTANT HORS TAXES |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilisation corporelle |  |  | 0 |
| Besoin en Fonds de Roulement (3 mois) |  |  | 6 495 000 |
|  |  | TOTAL BESOINS | 6 495 000 |
| FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS |  |  | MONTANT HORS TAXES |
| Apport personnel |  |  | 650 000 |
| Apport personnel (numéraire) |  |  | 650 000 |
| Emprunt | taux | Durée en mois | 5 845 000 |
| Prêt bancaire | 10,00% | 36 | 5 845 000 |
|  |  | TOTAL RESSOURCES | 6 495 000 |

Le fonds de roulement des douze premiers mois estimés à 6.495.000 FCFA.

Par ailleurs, SCOOPS prévoit un apport en fonds propre de 650.000 FCFA, soit 10 % du coût du projet. Le montant complémentaire du projet sera couvert par un emprunt bancaire appliquant les conditions pessimistes suivantes :

- Montant de l’emprunt : 5 845 000 FCFA

- Taux d’intérêt annuel : 10%

- Durée de remboursement : 2 ans,  soit 24 mois

- Annuel (capital + intérêt) : 3.236.605 FCFA

Compte tenu du caractère particulier de cette activité agricole qui donnera ses premiers revenus à partir du Douzième mois, il nous sera nécessaire d’obtenir un différé de paiement de Douze mois avant le début de remboursement des échéances de paiement.

Tableau d’amortissement de l’emprunt

| Année | Capital initial | Remboursement |  |  | Capital restant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intérêts | Capital | Annuité |  |
| Année 1 | 5 845 000 | 314 105 | 2 922 500 | 3 236 605 | 2 922 500 |
| Année 2 | 2 922 500 | 314 105 | 2 922 500 | 3 236 605 | 0 |
|  |  | 628 210 | 5 845 000 | 6 473 210 |  |

Le plan de financement sur les trois années sera alors :

|  |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immobilisations |  |  |  | - |  |  |
| Acquisition des stocks |  |  |  | - |  |  |
| Variation du Besoin en fonds de roulement |  |  |  | 12 123 | 4 041 | 4 041 |
| Remboursement d'emprunts |  |  |  | 2 922 500 | 2 922 500 |  |
| Total des besoins |  |  |  | 2 934 623 | 2 926 541 | 4 041 |
| Apport personnel |  |  |  | 650 000 |  |  |
| Emprunts |  |  |  | 5 845 000 |  |  |
| Capacité d'autofinancement |  |  |  | 3 337 895 | 5 047 395 | 6 801 000 |
| Total des ressources |  |  |  | 9 832 895 | 5 047 395 | 6 801 000 |
| Variation de trésorerie |  |  |  | 6 898 272 | 2 120 854 | 6 796 959 |
| Solde de trésorerie |  |  |  | 6 898 272 | 9 019 125 | 15 816 084 |

Le coût de production sur les 3 ans du projet

| Désignation |  | TOTAL = | 5 475 000 | 6 700 000 | 8 375 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achat Intrants | (Ha) | Prix unitaire | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| Boutures | 1 | 60 000 | 900 000 | 1 200 000 | 1 500 000 |
| Herbicide | 1 | 15 500 | 225 000 | 300 000 | 375 000 |
|  |  | TOTAL 1 = | 1 125 000 | 1 500 000 | 1 875 000 |
| Autres charges d'exploitation | (Ha) | Prix unitaire | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| Nettoyage / Débroussaillage | 1 | 30 000 | 450 000 | - | - |
| Préparation Sol (Labour + Pulvérisage) | 1 | 150 000 | 2 250 000 | 3 000 000 | 3 750 000 |
| Trouage & Planting Bouture | 1 | 50 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 250 000 |
| Traitement Phytos et Entretien Parcelle | 1 | 30 000 | 450 000 | 600 000 | 750 000 |
| Récolte | 1 | 30 000 | 450 000 | 600 000 | 750 000 |
|  |  | TOTAL 2 | 4 350 000 | 5 200 000 | 6 500 000 |

Le coût de production de Base (1 HA)

| Désignation |  | TOTAL = | 4 697 413 | 6 756 438 | 10 295 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achat Intrants |  | Nature | Quantité | Prix Unit. | Prix Total |
| Boutures |  | Ha | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Herbicide |  | Ha | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  |  | TOTAL 1 = |  |  | 75 000 |
| Autres charges d'exploitation |  | Nature | Quantité | Prix Unit. | Prix Total |
| Nettoyage / Débroussaillage |  | Ha | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Préparation Sol (Labour + Pulvérisage) |  | Ha | 1 | 150 000 | 150 000 |
| Trouage & Planting Bouture |  | Ha | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Traitement Phytos et Entretien Parcelle |  | Ha | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Récolte |  | Ha | 1 | 30 000 | 30 000 |
|  |  | TOTAL 2 = |  |  | 290 000 |

Le compte de résultat prévisionnel sur les trois prochaines années se présente comme suit :

|  |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits d'exploitation |  |  |  | 10 800 000 | 14 400 000 | 18 000 000 |
| Chiffre d'affaires HT vente de marchandises |  |  |  | 10 800 000 | 14 400 000 | 18 000 000 |
| Charges d'exploitation |  |  |  | 5 475 000 | 7 300 000 | 9 125 000 |
| Achats consommés |  |  |  | 5 475 000 | 7 300 000 | 9 125 000 |
| Marge brute |  |  |  | 5 325 000 | 7 100 000 | 8 875 000 |
| Charges externes |  |  |  | 845 000 | 727 500 | 880 000 |
| Communication & Assimilés |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Déplacements et Charges Assimilées |  |  |  | 50 000 | 52 500 | 55 000 |
| Imprévus |  |  |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Transport & Charges Assimilées |  |  |  | 450 000 | 600 000 | 750 000 |
| Petit matériel & outillage |  |  |  | 270 000 | - | - |
| Valeur ajoutée |  |  |  | 4 480 000 | 6 372 500 | 7 995 000 |
| Impôts et taxes |  |  |  | 72 000 | 96 000 | 120 000 |
| Salaires employés |  |  |  | 300 000 | 315 000 | 330 000 |
| Excédent brut d'exploitation |  |  |  | 4 108 000 | 5 961 500 | 7 545 000 |
| Frais bancaires, charges financières |  |  |  | 338 105 | 338 105 | 24 000 |
| Résultat avant impôts |  |  |  | 3 769 895 | 5 623 395 | 7 521 000 |
| Impôt Sur Revenus |  |  |  | 432 000 | 576 000 | 720 000 |
| Résultat net comptable (résultat de l'exercice) |  |  |  | 3 337 895 | 5 047 395 | 6 801 000 |

La capacité d’autofinancement qui s’en dégage se décrit comme suit :

|  |  |  | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat de l'exercice |  |  | 3 337 895 |  | 5 047 395 |  | 6 801 000 |  |
| + Dotation aux amortissements |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Capacité d'autofinancement |  |  | 3 337 895 |  | 5 047 395 |  | 6 801 000 |  |
| - Remboursement des emprunts |  |  | 2 922 500 |  | 2 922 500 |  |  |  |
| Autofinancement net |  |  | 415 395 |  | 2 124 895 |  | 6 801 000 |  |

Le plan de trésorerie de la coopérative SCOOPS sur la première année d’activité se présentera comme suit :

|  |  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apport personnel |  |  | 650 000 |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 650 000 |
| Emprunts |  |  | 5 845 000 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 5 845 000 |
| Vente de marchandises |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 000 | 4 860 000 | 5 400 000 | 10 800 000 |
| Chiffre d'affaires (total) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 000 | 4 860 000 | 5 400 000 | 10 800 000 |
| Immobilisations incorporelles |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Immobilisations corporelles |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations (total) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Échéances emprunt |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 922 500 |  | 2 922 500 |
| Achats de marchandises |  |  | 3 832 500 | 1 095 000 | 547 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 475 000 |
| Charges externes |  |  | 317 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 47 917 | 845 000 |
| Impôts et taxes |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 000 | 72 000 |
| Salaires employés |  |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Prélèvement dirigeant(s) |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total charges de personnel |  |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Frais bancaires, charges financières |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 105 | 338 105 |
| Total des décaissements |  |  | 4 175 417 | 1 167 917 | 620 417 | 72 917 | 72 917 | 72 917 | 72 917 | 72 917 | 72 917 | 72 917 | 2 995 417 | 483 022 | 9 952 605 |
| Total des encaissements |  |  | 6 495 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 000 | 4 860 000 | 4 955 877 | 16 850 877 |
| Solde précédent |  |  | - | 2 319 583 | 1 151 667 | 531 250 | 458 333 | 385 417 | 312 500 | 239 583 | 166 667 | 93 750 | 560 833 | 2 425 417 |  |
| Solde du mois |  |  | 2 319 583 | - 1 167 917 | - 620 417 | - 72 917 | - 72 917 | - 72 917 | - 72 917 | - 72 917 | - 72 917 | 467 083 | 1 864 583 | 4 472 855 |  |
| Solde de trésorerie (cumul) |  |  | 2 319 583 | 1 151 667 | 531 250 | 458 333 | 385 417 | 312 500 | 239 583 | 166 667 | 93 750 | 560 833 | 2 425 417 | 6 898 272 |  |

Un échéancier de paiement sera négocié avec les fournisseurs pour assurer le fonctionnement de la coopérative SCOOPS avant les ventes et les premiers revenus. De même le remboursement des échéances de paiement du financement sollicité sera négocié avec un différé de 11 mois de paiement du capital et de l’emprunt.

# IDENTIFICATION DES RISQUES ET LEUR MITIGATION

Les risques identifiés sont présentés du risque le plus élevé au moins élevé avec leur mesure de mitigation.

| # | Identification des risques | Evaluation des risques | Mesures de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les aléas climatiques sont imprévisibles | Fort | La coopérative SCOOPS s’attachera les conseils d’un technicien agricole pour l’utilisation de pratiques agro écologiques. Aussi, la culture du manioc ne demande pas assez de ressources en eau pour satisfaire sa maturation. |
| 2 | Les maladies des plantes sont régulières | Moyen | Le choix des boutures résistantes et les traitements curatifs permettront de juguler ces impondérables. |
| 3 | La main d’œuvre agricole est insuffisante | Moyen | La coopérative SCOOPS compte plus de 93 membres. ils sont tous des productrices et constituent une main d’œuvre expérimentée pour les taches et activités agricoles à mener. Aussi l’utilisation des herbicides sélectifs ou de pré germination sera une alternative efficace pour réduire la pression du calendrier cultural. |
| 5 | La pression foncière est importante dans la zone d’exploitation | Faible | Les engagements de mise à disposition des propriétaires terriens seront formalisés dans des contrats légalisés. |